План - график

составления проекта бюджета муниципального образования

Белохолуницкое городское поселение

на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

| № п/п | Наименование показателей, материалов, документов, мероприятий | Ответственный исполнитель | Предельный срок представления материалов и документов, исполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка прогноз поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов | Заведующая отделом финансов, бухгалтерского учета и отчетности администрации, Комиссарова О.А. | В сроки, установленные Министерством финансов Кировской области |
|  | Предоставление прогноза поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за землю и от продажи земельных участков, подлежащих зачислению в бюджет городского поселения, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов | Ведущий специалист отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности администрации, Комкина Е.В. | До 01.07.2025 |
|  | Предоставление прогноза поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за муниципальное имущество и от продажи имущества, подлежащих зачислению в бюджет городского поселения на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов | Ведущий специалист отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности администрации, Комкина Е.В. | До 01.07.2025 |
|  | Предоставление прогноза доходов от части прибыли муниципальных унитарных предприятий, подлежащих зачислению в бюджет городского поселения | Ведущий специалист отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности администрации, Шуткина Л.Ю. | До 01.07. 2025 |
|  | Разработка муниципальных программ, предлагаемых к финансированию в 2026 году и плановом периоде 2027-2028 годов | Заведующий правовым сектором администрации, Сорокожердьев А.А. | До 15.07.2025 |
|  | Составление планового реестра расходных обязательств | Заведующая отделом финансов, бухгалтерского учета и отчетности администрации, Комиссарова О.А. | До 01.09.2025 |
|  | Предоставление на рассмотрение и утверждение прогноза социально-экономического развития Белохолуницкого городского поселения на 2026 год и на плановый период 2027-2028 года и пояснительной записки к нему с обоснованием параметров прогноза | Заведующая отделом финансов, бухгалтерского учета и отчетности администрации, Комиссарова О.А. | До 15.09.2025 |
|  | Представление предварительных итогов социально-экономического развития Белохолуницкого городского поселения за истекший период 2025 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития за 2025 год | Заведующая отделом финансов, бухгалтерского учета и отчетности администрации, Комиссарова О.А. | До 25.09.2025 |
|  | Представление паспортов муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта). | Заведующий правовым сектором администрации, Сорокожердьев А.А. | До 30.10.2025 |
|  | Предоставление предложений по основным направлениям налоговой и бюджетной политики администрации Белохолуницкого городского поселения в целях своевременной и качественной разработки проекта бюджета Белохолуницкого городского поселения | Заведующая отделом финансов, бухгалтерского учета и отчетности администрации, Комиссарова О.А. | До 01.11.2025 |
|  | Подготовка проекта решения городской Думы о бюджете на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов с пакетом документов и материалов | Заведующая отделом финансов, бухгалтерского учета и отчетности администрации, Комиссарова О.А. | До 15.11.2025 |
|  | Предоставление на рассмотрение главе Белохолуницкого городского поселения проект бюджета муниципального образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской области на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы | Заведующая отделом финансов, бухгалтерского учета и отчетности администрации, Комиссарова О.А. | До 15.11.2025 |

Примечание: План – график составления проекта бюджета муниципального образования Белохолуницкое городское поселение на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов составлен согласно постановлению администрации Белохолуницкого городского поселении от 30.05.2025 №0000-П